## Product Backlog
Product Backlog
Release / Versión | Épica / Funcionalidad | Código Historia | Nombre Historia de Usuario | Descripción Historia de Usuario |  |  | Prioridad | Criterios de Aceptación | Listo? | Asignado A | Puntos de Historia
|  |  |  | Como | Quiero | Para
Identificación de la Entrega/ Release o Versión del producto | Nombre del Tema, Épica o Funcionalidad | Código identificatorio de la Historia | Nombre identificatorio de la Historia de Usuario | Usuario al que se refiere la historia | Necesidad, característica o funcionalidad requerida | Para qué necesita esa funcionalidad, justificación de la necesidad | Prioridad de la historia de usuario | Definir criterios de aceptación de la historia de usuario | ¿Cumple criterio de Listo? | Responsable asignado | Estimación de puntos de Historia
V1.0 | Registro/Login | 1 | Registrarse en la web | Como Usuario | Quiero poder Registrarme en la librería web | Para poder gestionar mis datos | 10 | 1)-interfaz simple y entendible que pida nombre y email 2)-una vez registrados ambos datos, almacenarlos en la base de datos 3)-poder acceder a la cuenta ingresado los datos guardados | no | Nahuel Lopez
V1.0 | Prestamo | 2 | Pedir prestado un libro | Como Usuario | Quiero poder pedir prestado un libro disponible | Para su lectura | 8 | 1)-interfaz grafica que muestre libros junto con su estado 2)-si se pide un libro disponible queda asociado a la cuenta hasta que sea devuelto o supere la quota temporal | no | Nahuel Lopez
V1.0 | Registro/Login | 3 | Registrarse como Tallerista | Como Tallerista | Quiero poder Registrarme como Tallerista | Para poder gestionar a mis usuarios | 6 | 1)-interfaz simple y entendible que pida nombre y email 2)-una vez registrados ambos datos, almacenarlos en la base de datos 3)-poder acceder a la cuenta ingresado los datos guardados | no | Nahuel Lopez
V1.0 | Gestion | 4 | Gestionar datos de un usuario | Como Tallerista | Quiero poder gestionar mis usuarios | Para saber que libros estan leyendo | 4 | 1)-Interfaz que muestre los datos necesarios para la gestion de un usuario | no | Nahuel Lopez
V1.0 | Registro/Login | 5 | Registrarse como Admin | Como Administrador | Quiero poder Registrarme Como Administrador | Para gestionar la base de datos de libros | 2 | 1)-interfaz simple y entendible que pida nombre y email 2)-una vez registrados ambos datos, almacenarlos en la base de datos 3)-poder acceder a la cuenta ingresado los datos guardados | no | Nahuel Lopez
V1.0 | Alta, Modificacion y Baja | 6 | Crear, Modificar o Eliminar libros | Como Administrador | Quiero poder agregar, modificar y eliminar libros | Para cuando se requiera de cierta accion | 1 | 1)-Interfaz accesible solamente para administradores para la ABM de libros, usuarios y talleristas | no | Nahuel Lopez

## Sprint Backlog
Sprint # | Número identificatorio del Sprint | Nombre Sprint | Nombre identificatorio del Sprint |  | Objetivo del Sprint |  | Objetivo del Sprint: Qué se va a obtener al finalizar este sprint |  |  |  |  | Duración del Sprint | Cantidad de semanas del Sprint
Prioridad | Código Historia | Nombre Historia de Usuario | Descripción Historia de Usuario |  |  | Criterios de Aceptación | Listo? | Asignado A | Puntos de Historia | Tareas | Estimación Tareas | Estado | ¿Hecho?
|  |  | Como | Quiero | Para
Prioridad de la historia de usuario | Código identificatorio de la Historia | Nombre identificatorio de la Historia de Usuario | Usuario al que se refiere la historia | Necesidad, característica o funcionalidad requerida | Para qué necesita esa funcionalidad, justificación de la necesidad | Definir criterios de aceptación de la historia de usuario | ¿Cumple criterio de Listo? | Responsable asignado | Estimación de puntos de Historia | Desglose de tareas de la historia de usuario | Horas de trabajo | Pendiente / En Proceso / Terminado | ¿Cumple criterio de Hecho?

## Product Roadmap
Release / Versión | Épica / Funcionalidad | Prioridad | Código Historia | Nombre Historia de Usuario | Planificación de Entregas
[5 empty] | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
Identificación de la Entrega/ Release o Versión del producto | Nombre del Tema, Épica o Funcionalidad | Prioridad de la historia de usuario | Código identificatorio de la Historia | Nombre identificatorio de la Historia de Usuario